## 【記載例】 作業計画書
工事名 ： |  | ○○バイパス○○地区盛土その3工事
車両・重機等作業計画書 | [25 empty] | 元請確認欄 | [15 empty] | 施工会社確認欄 | [9 empty] | ☐ | 【作業場所及び作業方法】 ※平面図及び断面図（記入は手書きで構いません）
☑
[26 empty] | 統括安全 衛生責任者 |  |  |  |  | 元方安全 衛生管理者 |  |  |  |  | 現場担当者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  |  |  | 現場担当者 | [6 empty] | 機械の配置、場内運行経路、路肩対策、地盤の不同沈下対策、制限速度、埋設物・ブロック塀・架空線等の位置、立入禁止範囲、誘導員・見張人・監視員の配置、合図、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
（車両系建設機械・荷役運搬機械） ※ｸﾚｰﾝ機能付ﾊﾞｯｸﾎｳによる作業除く
打合せ日 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 年 |  | 9 |  | 月 |  | 11 |  | 日 |  | ( | 月 |  | )
施工会社名 |  |  |  | ○○建材(株) | [16 empty] | 職 長 名 (安全衛生責任者) | [7 empty] | ○○ ○○ | [9 empty] | 作成日 |  |  |  | 2017 |  |  | ． | 9 |  | ． | 11
[39 empty] | 作成者 |  |  |  | ○○ ○○
作業内容 | 作業の種類 | [5 empty] | ☐ |  | 整地 |  |  |  | ☐ |  | 掘削 |  |  |  | ☐ |  | 積込 |  |  |  | ☐ |  | 運搬 |  |  |  | ☐ |  | 締固め |  |  |  | ☐ |  | 基礎 |  |  |  | ☐ |  | 解体はつり
[7 empty] | ☐ |  | 高所 |  |  |  | ☐ |  | その他 ( | [34 empty] | )
| 作 業 内 容 | [5 empty] | 路体盛土工 盛土材運搬・巻出し・締固め作業
| 作 業 場 所 | [5 empty] | №100～№124区間 | [30 empty] | ※ |  | 人員配置･作業内容･作業場所等に変更がある場合、都度作成する。
| 作業日又は作業期間 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 年 |  | 9 |  | 月 |  | 11 |  | 日 ～ |  |  |  | 2017 |  |  |  | 年 |  | 11 |  | 月 |  | 16 |  | 日
打合せ・確認・指示事項 | 現場条件 | 地 形 |  |  | ☐ | 平坦地 |  |  |  | ☐ |  | 傾斜地(緩) |  |  |  |  | ☐ |  | 傾斜地(急) |  |  |  |  | ☐ |  | 路肩付近 |  |  |  |  | ☐ |  | 法尻付近 |  |  |  |  | ☐ |  | 作業面(広) |  |  |  |  | ☐ |  | 作業面(狭)
|  | 地 質 |  |  | ☐ | 硬岩 |  |  |  | ☐ |  | 軟岩 |  |  |  | ☐ |  | 礫 |  |  |  | ☐ |  | 砂礫 |  |  |  | ☐ |  | 砂 |  |  |  | ☐ |  | シルト |  |  |  | ☐ |  | 粘性土 |  |  |  | ☐ |  | 泥岩
|  | 地 盤 |  |  | ☐ | 堅固 |  |  |  | ☐ |  | 普通 |  |  |  | ☐ |  | 軟弱 〔養生方法： | [15 empty] | 〕 | 湧水の程度 | [6 empty] | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り
|  | 架空線近接 |  |  |  |  | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り |  |  | 有りの場合の対策 | [7 empty] | 地盤から | [6 empty] | ｍ
|  | 埋 設 物 |  |  |  |  | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り |  |  | 有りの場合の対策 | [7 empty] | 地盤から | [6 empty] | ｍ
| 人員・機械配置 | 作業主任者又は作業指揮者 | [9 empty] | ○○ ○○ | [8 empty] | [ | － | [8 empty] | ] | [9 empty] | [ | [9 empty] | ]
|  | 使用機械 | 機械区分※ |  |  |  | 機 械 名 | [8 empty] | 能 力 | [10 empty] | 所属会社 | [7 empty] | 運転手 | [7 empty] | 資 格
|  |  | ① |  |  |  | バックホウ | [8 empty] | 0.7m3級 | [10 empty] | ○○建材(株) | [7 empty] | □□ □□ | [7 empty] | 車両系(整地)
|  |  | ① |  |  |  | ブルドーザ | [8 empty] | 15t級 | [10 empty] | ○○建材(株) | [7 empty] | △△ △△ | [7 empty] | 中型
|  |  | ④ |  |  |  | 振動ローラ | [8 empty] | 10t級 | [10 empty] | ○○建材(株) | [7 empty] | ☆☆ ☆☆ | [7 empty] | 車両系(締固め)
|  |  | ⑥ |  |  |  | ダンプトラック | [8 empty] | 10t級 | [10 empty] | ○○建材(株) | [7 empty] | 20台 | [7 empty] | 大型
※機械区分 ： ①整地・運搬・積込み用 ②掘削用 ③基礎工事用 ④締固め用 ⑤解体用 ⑥荷役運搬用（不整地運搬車、ダンプトラック、ショベルローダ、フォークリフト等）
|  | 職 務 |  |  |  |  | 所属会社名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 必要な資格 | [5 empty] | 職 務 | [6 empty] | 所属会社名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 必要な資格
|  | 場内清掃 |  |  |  |  | (株)○○組 | [5 empty] | ◇◇ ◇◇ | [6 empty] | －
【元方の指導事項】
| 安全対策 | 合図方法 | [6 empty] | ☐ |  | クラクション |  |  |  |  | ☐ |  | 笛 |  |  | ☐ |  | 旗 |  |  | ☐ |  | 手合図 |  |  | ☐ |  | 無線 |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [12 empty] | 〕
土砂崩壊､機械の転倒､架空線による感電及び埋設物・ブロック塀等の損壊等を防止するための技術上の指導事項(安衛法第29条の2) ※元請がリースした機械は、必ず職員が計画書の内容を運転者に周知する。
|  | 立入禁止措置 (接触防止措置) | [6 empty] | ☐ |  | バリケード |  |  |  |  | ☐ |  | カラーコーン | [5 empty] | ☐ |  | ロープ |  |  |  | ☐ |  | 監視人配置 |  |  |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [11 empty] | 〕
|  | 転倒・転落 防止措置 | [6 empty] | ☐ |  | 標識の設置 |  |  |  |  | ☐ |  | 地盤の補強 〔 | [16 empty] | 〕 | 現場内制限速度 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | ㎞/h |  |  | 【遵守事項】
[9 empty] | ☐ |  | 誘導人配置 |  |  |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [16 empty] | 〕 | [17 empty] | ・ |  | 始業前点検を行うこと
|  | 作業の方法 (指導･指示事項) |  |  |  |  | 元請記入欄 |  |  | 重機オペの周囲安全確認および死角に注意し作業すること | [42 empty] | ・ |  | 有資格者を配置すること（資格の確認は作業日毎に別途に行うこと）
[53 empty] | ・ |  | 運転席を離れる場合は作業装置を地上におろし、原動機を止め、逸走防止装置(ﾌﾞﾚｰｷ等)を行い、鍵を外し保管すること(傾斜地では適切な歯止めをすること)
[53 empty] | ・ |  | 機械移送のための積卸しの際は平坦、堅固な場所で行うこと
参加者確認 サイン |  | （作業関係者） |  |  |  |  | ※サインする空白がない場合、右側の空白にサインする | [37 empty] | （周知日） | [7 empty] | ・ |  | 修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ﾌﾞﾛｯｸを使用すること
[45 empty] | 2017-09-11 | [7 empty] | ・ |  | 荷役運搬機械を使用する場合は運行経路の必要幅員を保持すること
[45 empty] | （周知者） | [7 empty] | ・ |  | 重機作業中に立入禁止範囲内に立入る必要が生じた場合は、運転手にその旨を会合図で伝え、機械の停止を確認した後に立入ること
[45 empty] | ○○ ○○ | [7 empty] | ・ |  | 用途外使用を行う場合は別途計画を作成し、統責者の承認を得ること（安衛則164条）
※本帳票は、法律上作成義務があるため必要なものである。 | [55 empty] | 廣安管様式 第3号-1(2018.8.1)
記入例
自筆サイン
自筆サイン
自筆サイン

## 作業計画書
工事名 ：
車両・重機等作業計画書 | [24 empty] | 元請確認欄 | [14 empty] | 施工会社確認欄 | [9 empty] | ☐ | 【作業場所及び作業方法】 ※平面図及び断面図（記入は手書きで構いません）
☑
[25 empty] | 統括安全 衛生責任者 |  |  |  | 元方安全 衛生管理者 |  |  |  |  | 現場担当者 | [5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  |  |  | 現場担当者 | [6 empty] | 機械の配置、場内運行経路、路肩対策、地盤の不同沈下対策、制限速度、埋設物・ブロック塀・架空線等の位置、立入禁止範囲、誘導員・見張人・監視員の配置、合図、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
（車両系建設機械・荷役運搬機械） ※ｸﾚｰﾝ機能付ﾊﾞｯｸﾎｳによる作業除く
打合せ日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | ( |  |  | )
施工会社名 | [19 empty] | 職 長 名 (安全衛生責任者) | [16 empty] | 作成日 | [6 empty] | ． |  |  | ．
作成者
作業内容 | 作業の種類 |  |  |  |  | ☐ |  | 整地 |  |  |  | ☐ |  | 掘削 |  |  |  | ☐ |  | 積込 |  |  |  | ☐ |  | 運搬 |  |  | ☐ |  | 締固め |  |  |  | ☐ |  | 基礎 |  |  |  | ☐ |  | 解体はつり
[6 empty] | ☐ |  | 高所 |  |  |  | ☐ |  | その他 ( | [33 empty] | )
作 業 内 容
| 作 業 場 所 | [34 empty] | ※ |  | 人員配置･作業内容･作業場所等に変更がある場合、都度作成する。
| 作業日又は作業期間 | [9 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 ～ | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
打合せ・確認・指示事項 | 現場条件 | 地 形 |  | ☐ | 平坦地 |  |  |  | ☐ |  | 傾斜地(緩) |  |  |  |  | ☐ |  | 傾斜地(急) |  |  |  |  | ☐ |  | 路肩付近 |  |  |  | ☐ |  | 法尻付近 |  |  |  |  | ☐ |  | 作業面(広) |  |  |  |  | ☐ |  | 作業面(狭)
|  | 地 質 |  | ☐ | 硬岩 |  |  |  | ☐ |  | 軟岩 |  |  |  | ☐ |  | 礫 |  |  |  | ☐ |  | 砂礫 |  |  |  | ☐ | 砂 |  |  |  | ☐ |  | シルト |  |  |  | ☐ |  | 粘性土 |  |  |  | ☐ |  | 泥岩
|  | 地 盤 |  | ☐ | 堅固 |  |  |  | ☐ |  | 普通 |  |  |  | ☐ |  | 軟弱 〔養生方法： | [14 empty] | 〕 | 湧水の程度 | [6 empty] | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り
|  | 架空線近接 |  |  |  | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り |  |  | 有りの場合の対策 | [7 empty] | 地盤から | [5 empty] | ｍ
|  | 埋 設 物 |  |  |  | ☐ |  | 無し |  |  | ☐ |  | 有り |  |  | 有りの場合の対策 | [7 empty] | 地盤から | [5 empty] | ｍ
| 人員・機械配置 | 作業主任者又は作業指揮者 | [17 empty] | [ | [8 empty] | ] | [9 empty] | [ | [9 empty] | ]
|  | 使用機械 | 機械区分※ |  |  | 機 械 名 | [8 empty] | 能 力 | [10 empty] | 所属会社 | [6 empty] | 運転手 | [7 empty] | 資 格
※機械区分 ： ①整地・運搬・積込み用 ②掘削用 ③基礎工事用 ④締固め用 ⑤解体用 ⑥荷役運搬用（不整地運搬車、ダンプトラック、ショベルローダ、フォークリフト等）
|  | 職 務 |  |  |  | 所属会社名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 必要な資格 | [5 empty] | 職 務 | [5 empty] | 所属会社名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 必要な資格
【元方の指導事項】
| 安全対策 | 合図方法 | [5 empty] | ☐ |  | クラクション |  |  |  |  | ☐ |  | 笛 |  |  | ☐ |  | 旗 |  |  | ☐ |  | 手合図 |  | ☐ |  | 無線 |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [12 empty] | 〕
土砂崩壊､機械の転倒､架空線による感電及び埋設物・ブロック塀等の損壊等を防止するための技術上の指導事項(安衛法第29条の2) ※元請がリースした機械は、必ず職員が計画書の内容を運転者に周知する。
|  | 立入禁止措置 (接触防止措置) | [5 empty] | ☐ |  | バリケード |  |  |  |  | ☐ |  | カラーコーン | [5 empty] | ☐ |  | ロープ |  |  | ☐ |  | 監視人配置 |  |  |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [11 empty] | 〕
|  | 転倒・転落 防止措置 | [5 empty] | ☐ |  | 標識の設置 |  |  |  |  | ☐ |  | 地盤の補強 〔 | [15 empty] | 〕 | 現場内制限速度 | [13 empty] | ㎞/h |  |  | 【遵守事項】
[8 empty] | ☐ |  | 誘導人配置 |  |  |  |  | ☐ |  | その他 〔 | [15 empty] | 〕 | [17 empty] | ・ |  | 始業前点検を行うこと
|  | 作業の方法 (指導･指示事項) |  |  |  | 元請記入欄 | [44 empty] | ・ |  | 有資格者を配置すること（資格の確認は作業日毎に別途に行うこと）
[51 empty] | ・ |  | 運転席を離れる場合は作業装置を地上におろし、原動機を止め、逸走防止装置(ﾌﾞﾚｰｷ等)を行い、鍵を外し保管すること(傾斜地では適切な歯止めをすること)
[51 empty] | ・ |  | 機械移送のための積卸しの際は平坦、堅固な場所で行うこと
参加者確認 サイン |  | （作業関係者） |  |  |  | ※サインする空白がない場合、右側の空白にサインする | [36 empty] | （周知日） | [7 empty] | ・ |  | 修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ﾌﾞﾛｯｸを使用すること
[51 empty] | ・ |  | 荷役運搬機械を使用する場合は運行経路の必要幅員を保持すること
[43 empty] | （周知者） | [7 empty] | ・ |  | 重機作業中に立入禁止範囲内に立入る必要が生じた場合は、運転手にその旨を会合図で伝え、機械の停止を確認した後に立入ること
[51 empty] | ・ |  | 用途外使用を行う場合は別途計画を作成し、統責者の承認を得ること（安衛則164条）
※本帳票は、法律上作成義務があるため必要なものである。 | [53 empty] | 廣安管様式 第3号-1(2018.8.1)

## 安衛法
安全衛生法規則抜粋
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則
（定義）
第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。）
七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。）
（作業計画）
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
（作業指揮者）
第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
（制限速度）
第百五十一条の五 事業者は、車両系荷役運搬機械等（最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
２ 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
（転落等の防止）
第百五十一条の六 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
２ 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
３ 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
（接触の防止）
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
２ 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
（合図）
第百五十一条の八 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
２ 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
（立入禁止）
第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。）については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
２ 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
（荷の積載）
第百五十一条の十 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
（運転位置から離れる場合の措置）
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
２ 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
（車両系荷役運搬機械等の移送）
第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
（搭乗の制限）
第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及び貨物自動車を除く。）を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
（主たる用途以外の使用の制限）
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
（修理等）
第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。