## 様式第3号-1(記載例)
[23 empty] | 元 請 確認欄 | [17 empty] | ③ 作業手順書等 | 作成手順書および作業計画書の名称（作業説明書） | [5 empty] | 提出（作成予定）年月日
[42 empty] | 作成済 (提出済) |  | 型枠組立ての手順 |  |  |  | H | 29 | 年 | 12 | 月 | 30 | 日
□
事 業 所 安 全 衛 生 管 理 計 画 書 | [43 empty] | クレーン作業計画書 |  |  |  | H | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | ☑
[42 empty] | 作成予定 |  | 型枠解体の手順 |  |  |  | H | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
作業所名 |  | H○○国道○○号○○橋○○建設工事 | [13 empty] | 作業所 | [27 empty] | 玉掛作業の手順 |  |  |  | H | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
所長 |  | 土方 一筋 | [9 empty] | 殿 | [31 empty] | 移動式クレーン作業計画書 |  |  |  | H | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
[22 empty] | 会社名 | [5 empty] | ○○建設 株式会社
[41 empty] | ④ 安全衛生教育の計画 | № | 教 育 内 容 |  | 実 施 時 期 |  | 備 考
[22 empty] | 現場代理人 (現場責任者) | [5 empty] | 鈴木 請次
[42 empty] | 1 | 雇入れ時等の教育 |  | 雇入れ時 |  | 店社の責任者が実施し、作業所へ報告する。
印
[43 empty] | 送り出し教育 |  | 新規現場配属前
[43 empty] | 作業内容変更時 |  | 変更の都度
工 事 名 称 | [7 empty] | H○○国道○○号○○橋○○建設工事 | [33 empty] | 2 | 新規入場者受入教育 |  | 新規現場入場の都度 |  | 作業所にて、現場代理人が実施する。
①工事概要 | 工 種 | [6 empty] | 橋梁下部A1，Ｐ１，P2 型枠工事
[42 empty] | 3 | 特別教育 |  | ○○年○○月○○日 |  | 作業所（現場）にて、他の下請と共同で実施する。法令関係についてのみ、元請に講師の派遣を依頼する。
| 工 事 内 容 | [6 empty] | 一般型枠 7,882ｍ2 曲面型枠 2,500ｍ2 その他 一式 | [36 empty] | （足場組立て等）
| 工 期 | [6 empty] | 平成 |  |  |  | 29 | 年 |  | 12 |  | 月 |  | 30 |  |  | 日 | ～ |  |  | 平成 |  |  | 30 |  |  | 年 |  | 12 |  | 月 |  | 30 | 日
| 主な持込機械･設備等 | [6 empty] | 電動丸のこ(可搬式 100V) 電動ドリル(可搬式 100V)
② 安全衛生管理体制 | 店社による安全パトロール実施予定 | [18 empty] | ☑ |  |  | 有 |  | （月 |  |  | 1 |  | 回） |  | □ |  |  | 予定なし
[41 empty] | ⑤ 健康診断の計画 | № | 教 育 内 容 |  | 実 施 時 期 |  | 備 考
《店 社》
|  | 〔安全衛生担当役員〕 | [19 empty] | 〔工事担当役員〕 | [19 empty] | 1 | 雇入健康診断 |  | 雇入れの都度 |  | 店社にて実施のうえ報告
|  | 役職 |  | 社長 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [9 empty] | 役職 |  | 工事部長 | [6 empty] | 氏名 |  |  | ○○ ○○
[42 empty] | 2 | 定期健康診断 |  | ○○年○○月○○日
|  | 〔安全衛生担当責任者〕 | [19 empty] | 〔工事担当責任者〕
|  | 役職 |  | 専務 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [9 empty] | 役職 |  | 工事部長 | [6 empty] | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 3 | 特殊健康診断 |  | なし
|  | 〔安全衛生推進者等〕 | [19 empty] | 〔工事担当者〕
|  | 役職 |  | 総務部長 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [9 empty] | 役職 |  | 工事部課長 | [6 empty] | 氏名 |  |  | ○○ ○○
《事業所》
[14 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 鈴木 請次
[5 empty] | 〔現場代理人〕 | [35 empty] | ⑥ 重点的に実施しようとする活動 | № | 実 施 内 容 と 活 動 予 定 |  |  |  | 備 考
[42 empty] | 1 | 朝礼参加 毎日 AM 8:00 ～ 8:15
[14 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 鈴木 請次 | [23 empty] | 災防協参加 毎月１回 都度
〔安全衛生責任者〕
一斉清掃 毎週金曜 PM 16:45 ～ 17:00
[42 empty] | 2 | ＫＹ活動実施 |  |  |  | 作業開始のとき
[7 empty] | 〔 | 二 |  | 次下請〕 | [8 empty] | 〔 | 二 |  | 次下請〕 | [10 empty] | 〔 |  | 次下請〕
|  |  | 会社名 |  |  | ○○工務店 | [7 empty] | 会社名 |  |  |  | ○○建設 | [8 empty] | 会社名 | [14 empty] | 3 | 足場の点検 |  |  |  | 作業開始のとき
|  |  | 職長名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 職長名 |  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 職長名
[42 empty] | 4 | 安全大会の実施 |  |  |  | 1 改善報告書
2 ○○建設安全大会
(６月中旬)
|  |  | 作業員数（ | [5 empty] | 12 |  | 名） |  |  | 作業員数（ | [6 empty] | 5 |  | 名） |  |  |  | 作業員数（ | [9 empty] | 名）
廣安管様式 第2号-14(2018.8.1)
記入例

## 様式第3号表紙
☆ 事業所安全衛生管理計画書 |  | ･････ （廣安管様式 第3号-1）
《作成及び実施のポイント》
○ 事業所安全衛生管理計画書
1)「安全衛生管理体制」欄
※安全衛生責任者、現場代理人は、現場に常駐する者とする。
尚、一次下請の直傭作業員が直接作業しない場合は、一次下請の担当者と実際に現場
で作業する職長（責任者）を併記する。
2)「作業手順書」欄
※作成済みの作業手順書を添付する。･･･････（廣安管様式 第3号-2）参照
3)「健康診断の計画」欄
・特殊健康診断が必要な職種は必ず記入する。

## 様式第3号-1
[18 empty] | 元 請 確認欄 | [12 empty] | ③ 作業手順書等 | 作成手順書および作業計画書の名称（作業説明書） |  |  |  |  | 提出（作成予定）年月日
[32 empty] | 作成済 (提出済) |  |  |  |  | H | 年 | 月 | 日
□
事 業 所 安 全 衛 生 管 理 計 画 書 | [36 empty] | H | 年 | 月 | 日 | ☑
[32 empty] | 作成予定 |  |  |  |  | H | 年 | 月 | 日
作業所名 | [12 empty] | 作業所 | [23 empty] | H | 年 | 月 | 日
所長 | [9 empty] | 殿 | [26 empty] | H | 年 | 月 | 日
会社名
[31 empty] | ④ 安全衛生教育の計画 | № | 教 育 内 容 | 実 施 時 期 |  | 備 考
現場代理人 (現場責任者)
印
工 事 名 称
①工事概要 | 工 種
工 事 内 容
| 工 期 |  |  |  |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
主な持込機械･設備等
② 安全衛生管理体制 | 店社による安全パトロール実施予定 | [14 empty] | □ |  | 有 | （月 |  |  | 回） |  | □ |  | 予定なし
[31 empty] | ⑤ 健康診断の計画 | № | 教 育 内 容 | 実 施 時 期 |  | 備 考
《店 社》
|  | 〔安全衛生担当役員〕 | [14 empty] | 〔工事担当役員〕
|  | 役職 |  |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | 役職 | [5 empty] | 氏名
|  | 〔安全衛生担当責任者〕 | [14 empty] | 〔工事担当責任者〕
|  | 役職 |  |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | 役職 | [5 empty] | 氏名
|  | 〔安全衛生推進者等〕 | [14 empty] | 〔工事担当者〕
|  | 役職 |  |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | 役職 | [5 empty] | 氏名
《事業所》
氏名
|  |  |  | 〔現場代理人〕 | [26 empty] | ⑥ 重点的に実施しようとする活動 | № | 実 施 内 容 と 活 動 予 定 |  |  | 備 考
氏名
〔安全衛生責任者〕
[5 empty] | 〔 | 二 |  | 次下請〕 | [6 empty] | 〔 | 二 | 次下請〕 | [7 empty] | 〔 | 次下請〕
|  |  | 会社名 | [8 empty] | 会社名 | [8 empty] | 会社名
|  |  | 職長名 | [8 empty] | 職長名 | [8 empty] | 職長名
|  |  | 作業員数（ | [5 empty] | 名） |  |  | 作業員数（ | [5 empty] | 名） |  |  | 作業員数（ | [6 empty] | 名）
廣安管様式 第2号-14(2018.8.1)